## 作るアプリの内容
学籍番号 | 1403020
氏名 | 山本 彩海
概要 | 自動販売機
第１目標 | 説明がなくても使える、ユーザビリティの高いものにする。
第２目標 | 楽しい要素を入れる。
第３目標 | 誰が見てもわかりやすいプログラムを書く。

## 線表
|  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月
タスク | サブタスク | ステータス | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10
スケジュール | Excel | 完了 | bar: 10月 14
レイアウト | 手書き | 完了 | bar: 10月 14
| 枠組み | 完了 | bar: 10月 28
| ディスプレイ部分 | 進行中 | bar: 10月 28
プログラム | ID割り振り | 完了 | bar: 10月 28 to 11月 4
| ボタンタップ | 完了 | bar: 11月 4
| 商品取出し | 完了 | bar: 11月 11 to 11月 18
| おつり取出し | 完了 | bar: 11月 18
| ランプ点灯 | 完了 | bar: 11月 18
| 金額表示 | 完了 | bar: 11月 25
| お金を入れる | 進行中 | bar: 11月 25; 12月 9 to 12月 16
| ボタンとお金のイベントを繋げる | 未着手 | bar: 12月 16
仕上げ | 微調整 | 未着手 | bar: 1月 13 to 2月 10
| デバック | 未着手 | bar: 1月 13 to 2月 10
・以下の日に、このファイルと、成果物（プログラムコード等）を提出すること
10/28、11/18、12/16、1/27、2/10
提出方法：プロジェクト→Zipアップロード
宛先：http://www.gian-forest.jp/kist/upload/
生成される英数字をスケジュールと一緒にメールで送信
提出方法：スケジュール→メール
宛先：yukimunet@gmail.com
件名： Android (学籍番号)

## 参考
|  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月
タスク | サブタスク | ステータス | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10
タスクA | サブタスクA1 | 完了 | bar: 10月 7
| サブタスクA2 | 作業中 | bar: 10月 14
| サブタスクA3 | 未着手 | bar: 10月 14
タスクB | サブタスクB1 | 未着手 | bar: 10月 28
| サブタスクB2 | 未着手 | bar: 10月 28
| サブタスクB3 | 未着手 | bar: 10月 28
タスクC |  | 未着手 | bar: 11月 4 to 11月 18
・すべきことをタスクとして挙げる。
・タスクを細分化し、サブタスクとして挙げる。
・サブタスクの細かさは、半日以下が好ましい。
・２ヶ月先など、サブタスクとするのが難しい場合、とりあえずタスクとして、期間を設けておく。